## POA DIC25 (2)
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL OOMSAPASLC EJERCICIO FISCAL 2025
| No. | ACCIÓN | LOCALIDAD | COMPONENTES | SUBCOMPONENTE | TIPO DE ACCIÓN | MONTO | PROPIO | FEDERAL | OTRO | AÑO PROPUESTO | PROGRAMA PROPUESTO | LINEA DE ACCION | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ADEFAS
| A.01 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE A BASE DE PVC SANITARIO, FRACCIONAMIENTO PORTALES, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | CABO SAN LUCAS | CONSTRUCCION | NUEVO | DRENAJE | 432900.43 | 432900.43 | 0 |  |  |  | ALCANTARILLADO
ESTUDIO
POR APROBAR | E.002 | ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HIDROLOGICO PARA POZO 12 EN AREA DE SANTANITA (ARROYO SAN JOSE), EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | SAN JOSÉ DEL CABO | ESTUDIO | NUEVO | ESTUDIO | 215172.59 | 215172.59 | 0 |  | 2025 | REC. PROPIOS | AGUA POTABLE
APROBADO | E.003 | ESTUDIO GEOFÍSICO O GEO-HIDROLÓGICO EN AREA DE PAREDONES (ARROYO EL SALTO) , EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | CABO SAN LUCAS | ESTUDIO | NUEVO | ESTUDIO | 215172.58 | 215172.58 | 0 |  | 2025 | REC. PROPIOS | AGUA POTABLE
POR APROBAR | E.004 | ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HIDROLOGICO EN AREA DE POZO 5 Y PUENTE CHAPARRO , EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | CABO SAN LUCAS | ESTUDIO | NUEVO | ESTUDIO | 215172.58 | 215172.58 | 0 |  | 2025 | PROPIOS | AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
POR APROBAR | C.001 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELECTRICA DE ALIMENTACIÓN E INTERCONEXIÓN DE "POZO EL TULE" A ACUEDUCTO EN EL ARROYO EL TULE, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | CABO SAN LUCAS | AGUA POTABLE | NUEVO | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 504117.6 | 504117.6 | 0 |  | 2025 | REC. PROPIOS | AGUA POTABLE
APROBADO | C.002 | CONSTRUCCION DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. | CABO SAN LUCAS | AGUA POTABLE | NUEVO | INFRAESTRUCTURA | 7647220.07 | 7647220.07 | 0 |  | 2025 | REC. PROPIOS | AGUA POTABLE
| C.005 | OBRA DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M PARA CÁRCAMO Y POTABILIZADORA "LA SANLUQUEÑA" , EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | CABO SAN LUCAS | INFRAESTRUCTURA | NUEVO | INFRAESTRUCTURA | 8973656.1 | 0 | 0 | 8973656.1 | 2025 | R33/FAISM | AGUA POTABLE
| C.006 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE "LA SANLUQUEÑA" Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BASE DE TUBERÍA PEAD DE 10” RD-11 A POTABILIZADORA “SANLUQUEÑA”, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | CABO SAN LUCAS | AGUA POTABLE | NUEVO | OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRANEA | 8602385.29 | 0 | 0 | 8602385.29 | 2025 | R33/FAISM | AGUA POTABLE
| C.007 | CONSTRUCCION DE 1,065 ML DE LINEA DE CONDUCCION DE PEAD DE 16¨ DE DIAMETRO, PARA CAMBIO DE TRAYECTO DE LA CALLE ESTRELLA LA CARRETERA DE CUOTA HASTA AVENIDA LEONA VICARIO, EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | CABO SAN LUCAS | AGUA POTABLE | NUEVO | EQUIPAMIENTO | 14866711.23 | 0 | 0 | 14866711.23 |  | R33/FAISM | AGUA POTABLE
| C.008 | LINEA DE CONDUCCION PARA INTERCONEXION DE POZO 4 , 4 BIS PARA CAMBIO DE ACUEDUCTO A TANQUE SANLUQUEÑA , EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | CABO SAN LUCAS | AGUA POTABLE | NUEVO | EQUIPAMIENTO | 14406847.02 | 0 | 0 | 14406847.02 |  | R33/FAISM | AGUA POTABLE
| C.009 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BASE DE TUBERÍA PEAD RD 11 DE 254 MM (10") DE LA COLONIA EJIDAL ETAPA 1 A LA COLONIA EJIDAL ETAPA 2, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | SAN JOSÉ DEL CABO | AGUA POTABLE | NUEVO | EQUIPAMIENTO | 8865373.28 | 0 | 0 | 8865373.28 |  | R33/FAISM | AGUA POTABLE
| C.010 | PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO " EL TULE II", EN ARROYO EL TULE, EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | CABO SAN LUCAS | INFRAESTRUCTURA | NUEVO | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1500000 | 1500000 | 0 |  | 2025 | REC. PROPIOS | AGUA POTABLE
APROBADO | C.011 | PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO "PAREDONES" EN ARROYO EL SALTO , EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | CABO SAN LUCAS | AGUA POTABLE | NUEVO | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1500000 | 1500000 | 0 |  | 2025 | REC. PROPIOS | AGUA POTABLE
APROBADO | C.012 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 6", CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO , EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | CABO SAN LUCAS | AGUA POTABLE | NUEVO | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 2150000 | 2150000 | 0 |  | 2025 | REC. PROPIOS | AGUA POTABLE
APROBADO | C.013 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE 1000 A CALLE TIERRA LIBERTAD, CON TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO RD 26, EN COL. LOMAS DEL SOL, EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | CABO SAN LUCAS | AGUA POTABLE | NUEVO | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 2025 | REC. PROPIOS | AGUA POTABLE
APROBADO | C.014 | REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO 11, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | SAN JOSE DEL CABO | AGUA POTABLE | REHABILITADO | REHABILITACION | 818965.5172 | 818965.5172 | 0 |  |  | REC. PROPIOS | AGUA POTABLE
APROBADO | C.016 | CONSTRUCCIÓN DE 4TO CIRCUITO DE AGUA POTABLE A BASE DE 10,824M DE TUBERIA DE 3" PVC HIDRAULICO, 2,000M DE 4", 424M DE 6" Y 1,671 TOMAS DOMICILIARIAS PARA COLONIA EJIDAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | SAN JOSÉ DEL CABO | AGUA POTABLE | NUEVO | RED DE DISTRIBUCIÓN | 14885934.1207 | 8974729.6814 | 5911204.4393 |  | 2025 | PROAGUA | AGUA POTABLE
| C.017 | INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIAMETRO INTERNO, PEAD RD-11 AL ACUEDUCTO I, EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | AGUA POTABLE | REHABILITADO | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 10710883.71 | 10710883.71 | 0 | 0 |  | REC. PROPIOS | AGUA POTABLE
| C.019 | "ESTUDIO GEOFÍSICO Y PERFORACIÓN EXPLORATORIA, AFORO Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE POZO "LA PALMA" , EN LA SUB-DELEGACIÓN DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.” | MUNICIPIO DE LOS CABOS | AGUA POTABLE | NUEVO | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1697816.75 | 1697816.75 | 0 | 0 |  | REC. PROPIOS | AGUA POTABLE
x
[6 empty] | SUMA: | 100208328.8679
[6 empty] | SUPERVISION TECNICA | 0
[6 empty] | TOTAL: | 100208328.8679
RESUMEN
|  | PROGRAMA | AUTORIZADO - AMPLIACION
|  |  | OOMSAPASLC | FEDERAL | OTROS | TOTAL
|  | PROAGUA | 8974729.6814 | 5911204.4393 |  | 14885934.1207
|  | RECURSOS PROPIOS | 29607421.8272 |  |  | 29607421.8272
|  | MUNICIPIO R33 |  |  | 55714972.92 | 55714972.92
|  | SUM POA 2025 | 38582151.5086 | 5911204.4393 | 55714972.92 | 100208328.8679
61212704.36
|  |  | OOMSAPASLC/OTRO | FEDERAL | TOTAL
|  | SANEAMIENTO | 0 | 0 | 0
|  | AGUA POTABLE | 29607421.8272 | 0 | 29607421.8272
|  | SUPERVISION TECNICA | 0 | 0 | 0
|  | SUM POA 2025 | 29607421.8272 | 0 | 29607421.8272
Note on C13: LUIS CERNAS: REVISAR DOCUMENTOS
Note on C15: LUIS CERNAS: REVISAR. SOLICITAR AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS (SE CAMBIA POR EQUIPAMIENTO DE POZO PAREDONES)
Note on C24: LUIS CERNAS: CHECAR ESTUDIO GEOFISICO